- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КРИВОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «25» апреля 2024 года		№ 16		            		с. Кривояр

Об утверждении Плана противопожарных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и населенных пунктов к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период 2024 года

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в весенне-летний пожароопасный период 2024 года на территории Кривоярского муниципального образования, руководствуясь требованиями статей 19, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кривоярского муниципального образования, администрация Кривоярского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План противопожарных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и населенных пунктов к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период 2024 года согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

- Настоящее постановление подлежит официальному размещению на официальном сайте администрации Кривоярского муниципального образования в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривоярского

муниципального образования					         Н.Я. Забара

Приложение № 1 к постановлению

администрации Кривоярского

муниципального образования  от 25.04.2024 г. №

ПЛАН

противопожарных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и населенных пунктов к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение проверки технического состояния противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов и приведение в исправное состояние противопожарных водоисточников | до 01.05.2024 | глава администрации муниципального образования |  |
| 2 | Организация и проведение противопожарного состояния производственных и сельскохозяйственных объектов, объектов соцкультбыта с устранением выявленных недостатков | до 10.05.2024 | глава администрации муниципального образования |  |
| 3 | Создание условий для организации добровольных пожарных и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности | постоянно | глава администрации муниципального образования |  |
| 4 | Принятие мер по обеспечению населенных пунктов источниками наружного противопожарного водоснабжения и поддержания их в исправном состоянии | по мере необходимости | глава администрации муниципального образования |  |
| 5 | Организация и проведение комплексных проверок соответствия территорий населенных пунктов требованиям пожарной безопасности | до 25.05.2023 | глава администрации муниципального образования |  |
| 6 | Содержание в удовлетворительном состоянии в любое время года дорог, проездов и подъездов к зданиям сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. | постоянно | глава администрации муниципального образования |  |
| 7 | Профилактическая работа в жилом секторе, в первую очередь с наименее социально-защищенными категориями населения (многодетными, одинокими престарелыми и неблагополучными гражданами) | постоянно | специалисты администрации муниципального образования |  |
| 8 | Очистка территорий населенных пунктов от сухой растительности и мусора, ликвидация ветхих строений | до 20.05.2024 | специалисты администрации муниципального образования |  |
| 9 | Обустройство минерализованной полосы вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | до 30.05.2024 | глава администрации муниципального образования |  |
| 10 | Организация дежурства с водоподающей и землеройной техникой | При введении особого противопожарного режима | глава администрации муниципального образования |  |
| 11 | Принятие мер по приведению пожарной техники, приспособленной для целей пожаротушения, в исправное состояние, обеспечению ее горюче-смазочными материалами и огнетушащими веществами | до 01.05.2024 | глава администрации муниципального образования |  |
| 12 | Введение особого противопожарного режима с проведением комплекса дополнительных противопожарных мероприятий | при наступлении неблагополучной обстановки с пожарами | глава администрации муниципального образования |  |
| 13 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и проведение противопожарной пропаганды в области пожарной безопасности с проведением сходов (встреч) с населением по разъяснению мер пожарной безопасности | В течение года | Глава, специалисты администрации муниципального образования |  |
| 14 | Оформление информационных стендов по вопросам пожарной безопасности населения | постоянно | администрации муниципального образования |  |